Beauftragung & Matching · Dokument 3.1 Ihr Prozess nach Beauftragung 7 Schritte von der Objektdateneingabe bis zur fertigen Ladeinfrastruktur – Festpreis 995 € netto

Nach Ihrer Beauftragung übernimmt avori den vollständigen Prozess in zwei Phasen. Sie erhalten nach jedem Schritt eine Rückmeldung und sind jederzeit informiert – ohne selbst aktiv werden zu müssen.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt­daten | Konzept | Planungs-KV | Förder­antrag | 3D-Begehung & Planung | Angebots­vergleich | Matching |
| Phase 1 – Planung & Förderantrag |  |  |  | Phase 2 – nach Förderzusage |  |  |

Phase 1 – Planung & Förderantrag Schritte 01–04 · Ziel: Förderzusage sichern, so schnell wie möglich

| 01 < 30 Minuten | PHASE 1 Objektdateneingabe avori erfasst alle relevanten Objektdaten: Anzahl und Art der Stellplätze, Gebäudestruktur, vorhandene Anschlussleistung und technische Voraussetzungen. Die Datenerhebung erfolgt digital – avori koordiniert direkt mit der Hausverwaltung. Zuständig: avori + Hausverwaltung; Ergebnis: Vollständiges Objektprofil. |
| --- | --- |

▼

| 02 ca. 1–2 Tage | PHASE 1 Konzepterstellung Auf Basis der Objektdaten erstellt avori ein maßgeschneidertes Ladeinfrastruktur-Konzept. Es zeigt, wie viele Ladepunkte wo installiert werden können, welche Systemarchitektur sinnvoll ist und welche Fördersätze je Stellplatz realistisch sind. Zuständig: avori; Ergebnis: Ladeinfrastruktur-Konzept. |
| --- | --- |

▼

| 03 ca. 1 Tag | PHASE 1 Planungs-Kostenvoranschlag avori erstellt einen Planungs-Kostenvoranschlag auf Basis des Konzepts. Dieser dient ausschließlich als Grundlage für den Förderantrag – er ist realistisch, aber nicht bindend für spätere Installationsangebote. Zuständig: avori; Ergebnis: Planungs-KV für den Förderantrag. |
| --- | --- |

▼

| 04 30 Minuten – so früh wie möglich | PHASE 1 Förderantrag einreichen Die Hausverwaltung reicht (mit Unterstützung von avori) den vollständigen Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr ein. Mit dem Planungs-KV ist kein Installateur und kein WEG-Beschluss vorab nötig. Je früher der Antrag gestellt wird, desto besser – Windhundprinzip. Zuständig: Hausverwaltung + avori; Ergebnis: Eingereichter Förderantrag. |
| --- | --- |

Nach Förderzusage: Jetzt beginnt Phase 2. Ein WEG-Beschluss über die Installation muss spätestens 6 Monate nach Förderzusage vorliegen (Beschlussvorlage B).

Phase 2 – Umsetzung & Installation Schritte 05–07 · Startet nach Förderzusage

| 05 ca. 1 Tag | PHASE 2 3D-Begehung vor Ort avori führt eine professionelle 3D-Begehung des Objekts durch. Dabei werden alle Installationspunkte, Leitungswege und technischen Details dokumentiert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für den herstellerneutralen Angebotsvergleich. Zuständig: avori (vor Ort) + Objektverantwortlicher (damit alle Technikräume begangen werden können); Ergebnis: 3D-Dokumentation & technische Grundlage. |
| --- | --- |

▼

| 06 ca. <21 Tage | PHASE 2 Herstellerneutraler Angebotsvergleich avori holt mindestens 3 geprüfte Angebote verschiedener Installateure ein. Alle Angebote werden strukturiert aufbereitet und transparent gegenübergestellt – mit Empfehlung und Begründung. Keine versteckten Präferenzen, keine Provisionen. Zuständig: avori; Ergebnis: Aufbereiteter Angebotsvergleich. |
| --- | --- |

▼

| 07 nach Beschluss | PHASE 2 Matching & Vergabe Die Eigentümerversammlung entscheidet auf Basis der aufbereiteten Angebote (Dokument 3 Beschlussvorlage B). Nach Beschluss koordiniert die Hausverwaltung die Auftragserteilung an den gewählten Installateur. avori begleitet die Abstimmung bei Bedarf. Zuständig: Hausverwaltung + WEG; Ergebnis: Beauftragter Installateur & Projektstart. |
| --- | --- |

Typischer Zeitplan im Überblick:

| Schritt | Leistung | Dauer (ca.) | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Objektdateneingabe | 30 Minuten | HV + avori |
| 02 | Konzepterstellung | 1- 2 Tage | avori |
| 03 | Planungs- Kostenvoranschlag | 1 Tag | avori |
| 04 | Förderantrag einreichen | 1 Tag | HV + avori |
| — | Förderrückmeldung (Bearbeitungszeit BMV) | variabel | BMV |
| 05 | 3D-Begehung vor Ort | 1 Tag | HV + avori (vor Ort) |
| 06 | Angebotsvergleich (mind. 3 Angebote) | <21 Werktage | avori |
| 07 | Matching & Vergabe (WEG-Beschluss) | nach Versammlung | HV + WEG |

Gesamtdauer Phase 1 (bis Förderantrag): ca. 1  Woche nach Beauftragung.

Gesamtdauer Phase 2 (nach Förderzusage): ca. 3-4 Wochen bis Vergabe.

| Ihr Ansprechpartner bei avori: Bei Fragen zum Prozess oder Status Ihres Projekts: info@avori.energy avori.energy/foerderung-ladeinfrastruktur |  | Wichtige Frist nicht vergessen: Förderantragsfrist: 10. November 2026 WEG-Beschluss: spätestens 6 Monate nach Förderzusage |
| --- | --- | --- |

Alle Zeitangaben sind Schätzwerte und können je nach Objekt und Verfügbarkeit variieren. Die Bearbeitungszeit des BMV für die Förderzusage liegt außerhalb des Einflussbereichs von avori.